## 시트1
주차 (마감일) | 기획 | 아트 | 프로그래머 | QA
1주차 (9/15) | 실물 프로젝트 기획 https://trello.com/c/fOPzYOTM 중간 작업물 미커밋 감점 | 실물 프로젝트 기획 https://trello.com/c/fOPzYOTM 중간 작업물 미커밋 아트 컨셉 리서치 PPT제작 https://trello.com/c/OQ8uQUmS 감점 X | 파트 분류 서버 서창수 아웃코더 - 민경진 최호근 기획이 안나와서 프로그래머 채점 불과 | 실행 불가 상태(QA 미개시)
2주차 (9/22) | 실물 보드게임 제작 https://trello.com/c/fOPzYOTM 데드라인 22일 오버 28일로 연장 +중간 작업물 미커밋 코드 전용 스토리보드 제작 https://trello.com/c/bDTxhCQx 아트 전용 스토리보드 제작 https://trello.com/c/VkLJ6gRk | 실물 보드게임 제작 https://trello.com/c/fOPzYOTM 데드라인 22일 오버 28일로 연장 +중간 작업물 미커밋 | 서버 먼저 만들고 클라이언트 투입 결정 서버 먼저 투입 포톤 서버 열기 https://trello.com/c/DWO9byhE 감점 없음 | 첫 서버 빌드 테스트 NO.1 기록 https://trello.com/c/uXJmeHxe
3주차 (9/29) | 실물 프로젝트 기획 플레이 테스트 https://trello.com/c/fOPzYOTM 감점 없음 | 실물 프로젝트 카드 실물 제작 완료 https://trello.com/c/fOPzYOTM 감점 없음 | 스토리보드 코드 보고 캐릭터 시스템 기능 간단 제작 폴더 구조 개편—서창수- https://trello.com/c/uMlvZpSz 서버 테스트 플레이어 기능-민경진 https://trello.com/c/RY8pR2Ey 클라이언트 기능 -최호근- https://trello.com/c/Wcoyhn8X 감점 PM이 커밋 기초를 안알려줘 그래서 하나의 트렐로의 여러 커밋 함 | 서버& 클아이언트 미통합 상태 (QA 미개시) PM 기능별 커밋 통합 미설명 그래서 하나의 트렐로의 여러 커밋 감점
4주차 (10/6) | 기획은 아트 겸임이므로 이번턴은 아트 진행 기획은 2주차 스토리보드 보며 진행 | 더미 버전 레밸 디자인과 분위기 제작 https://trello.com/c/WBCu8mE6 아트 UI 배치 https://trello.com/c/buib0n4H | 서버 구조화 완료—서창수- https://trello.com/c/Nqvkx7K9 쉐이더 작업 진행-민경진- 감점 데드라인 5일 경과 | 전투 루프 미완성 QA 미기입 서버 미완성 QA 미기입
5주차 (10/13) | 회의 주제 선정- 최명서- 1. 서버 다음 목표 배분 스모크 완료후 다음 작업 스프린트 정하기 다음 아웃 코더에게 작업 배분해줄거 정하기 1. 클라 다음 목표 배분. 코드와 아트 리소스 병합 작업 담당자 정하기 아웃코드(미정) 1. 아트 다음 목표 배분 배경 다음주 목표 정하기 캐릭터 다음주 목표 정하기. 회의후 각 트렐로마다 설명에 화이트 보드로 기입함 PPT 작업 현황 제작-최명서 https://trello.com/c/92n2y4NO 감점무 | 카드 모델링 작업 -하승원- https://trello.com/c/kbS3los8 -태윤- 환풍구 제작 https://trello.com/c/Y0PUczyJ 캐릭터 모델링 -박영진- https://trello.com/c/Tuh1mFYW 감점무 | 쉐이더 적용 완료 -민경진- ae55ffdccc75b4f29121fb85d849a6c6280288eb 2차 스모크 테스트 -서창수- https://trello.com/c/oVRHsnCU 2차 스모크 테스트 디버깅 -서창수- 0260c98f915392e3b710e19cf8d9e9b06c303832 아웃 코딩 플레이어 카메라 로직 -최호근 https://trello.com/c/Pbw5kGZn 감점 무 | 서버 중간 완성 클라이언트 중간 완성 QA 각자 개별 테스트 진행함 https://trello.com/c/uY2k5cey
기획
주차 (마감일) | 기획 문서 링크 (초안 / 구조 / 시트) | Git 반영 링크 (데이터 / 구조 / 밸런스) | 작업 지시 문서 (역할별 전달사항) | 작업 완료 확인 문서 (결과 반영 검증)
1주차 (9/15) | 1. 실물 프로젝트 기획
2.클라이언트 기획 도출
3 .PPt제작 | 1
실물 제작이라
따로 깃중간 작업 미제출
a6f0a73df5b44f4d1205d7cd81adc0ae93557304 3.9c14a23ec5976984247c8dafc3622508a83cfec9 3. 이수호 교수님 과제방 제출 ¦ 1. https://trello.com/c/fOPzYOTM 2. a6f0a73df5b44f4d1205d7cd81adc0ae93557304 3. 이수호 교수님 과제방 제출, ¦ 실물 제작이라 따로 깃중간 작업 미제출 2. 깃반영링크에 캡쳐본 3. 이수호 교수님 과제방 제출,
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 2주차 (9/22) ¦ 1.실물 보드게임 제작
2. 아트 스토리보드 작성 3. 코더 스토리보드 작성 ¦ 1.중간 작업 미제출 2. f558544824c4ee19c2fcf733af2c9d92c46739d8
9957d6f94a5700378bc5094ff84eb5cd2d84fc93 ¦ 1. https://trello.com/c/fOPzYOTM 2. https://trello.com/c/VkLJ6gRk 3. https://trello.com/c/bDTxhCQx ¦ 실물 제작이라 따로 깃중간 작업 미제출
2,3 PM이 따로 간트 차트에 스토리보드 옮겨적은걸로 확인 https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1A0uLVLbcc5pvdpeg21GIHyqX1k-qH--qC50vpxwFY-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 3주차 (9/29) ¦ 실물 프로젝트 기획 플레이 테스트 ¦ 79376933ba199794b56043dc9879d952152da6ea ¦ https://trello.com/c/fOPzYOTM ¦ 실물 보드게임 제작 카드를 사진을 찍어 깃커밋에서 확인하였슴.
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 4주차 (10/6) ¦ 기획은 아트 겸임이므로 이번턴은 아트 진행 기획은
2주차 스토리보드 보며 진행 ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ 5주차 (10/13) ¦ PPT 작업 현황 제작-최명서 https://trello.com/c/92n2y4NO
회의후 각 트렐로마다 설명에 화이트 보드로 기입함 따로 제출할 문서 X ¦ Git 커밋 링크 (8a0ff04cb92c8b1a7361bc60c01cd521270672cf) ¦ https://trello.com/c/92n2y4NO ¦ 발표 완료.
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 6주차 (10/20) ¦ 핵심 루프 검증 문서 (core_loop_review.md) ¦ Git Tag 링크 (mid_milestone_pass) ¦ 중간 점검 요청 문서 ¦ 플레이 가능 빌드 제출 링크 ¦ ¦ 7주차 (10/27) ¦ 밸런스 수정 및 QA 반영 문서 (balance_patch1.json) ¦ Git 커밋 링크 (patch_1.json) ¦ 수치 반영 요청 문서 ¦ 수정 커밋 확인 ¦ ¦ 8주차 (11/3) ¦ 튜토리얼 / 가이드 플로우 설계 문서 ¦ Git 커밋 링크 (tutorial_flow.md) ¦ 튜토리얼 트리거 요청 문서 ¦ 튜토리얼 실행 빌드 캡처 ¦ ¦ 9주차 (11/10) ¦ 신규 스테이지 및 콘텐츠 기획 문서 ¦ Git 커밋 링크 (stage_02.json) ¦ 신규 콘텐츠 구현 요청 문서 ¦ 신규 콘텐츠 반영 빌드 확인 ¦ ¦ 10주차 (11/17) ¦ 시스템 연결 점검 문서 (system_connection_check.md) ¦ Git 커밋 링크 (system_connection.md) ¦ 기능 병합 및 오류 검토 요청 문서 ¦ 병합 로그 / QA 통합 결과 확인 ¦ ¦ 11주차 (11/24) ¦ 빌드 세팅 점검표 (build_ready_checklist.md) ¦ Git 커밋 링크 (build_ready.md) ¦ 빌드 전 점검 요청 문서 ¦ QA 사전 빌드 검증 로그 ¦ ¦ 12주차 (12/1) ¦ 최종 릴리즈 변경 기록 (CHANGELOG.md) ¦ Git Tag 링크 (v1.0.0) ¦ 최종 빌드 릴리즈 요청 문서 ¦ 완성 빌드 실행 링크 및 최종 확인 캡처 ¦
아트
주차 (마감일) | 리소스 문서 링크 (원화 / 모델 / UI) | Git 반영 링크 (리소스 / 머티리얼 / 애니메이션) | 작업 지시 문서 (역할별 전달사항) | 작업 완료 확인 문서 (결과 반영 검증)
1주차 (9/15) | 아트 컨셉 리서치 PPT제작
실물 보드게임 아트 기획 ¦ GIT 따로 제작 X 이수호 교수님 괴제로 제출 https://drive.google.com/drive/folders/1TO50ztn_c8rJFYe6C6mDPHKJxLIwd5OG ¦ https://trello.com/c/OQ8uQUmS ¦ https://drive.google.com/drive/folders/1TO50ztn_c8rJFYe6C6mDPHKJxLIwd5OG 드라이브에 아트 문서 확인 완료 ¦ ¦ ¦ 2주차 (9/22) ¦ 실물 보드게임 제작 ¦ 실물 보드 게임이라 중간 커밋 미제출 ¦ 1.중간 작업 미제출 ¦ 실물 제작이라 따로 깃중간 작업 미제출 ¦ ¦ ¦ 3주차 (9/29) ¦ 실물 프로젝트 카드 실물 제작 완료 ¦ 79376933ba199794b56043dc9879d952152da6ea ¦ https://trello.com/c/fOPzYOTM
¦ 깃링크에 있는 사진 업로드본과 카드 내역 실제 플레이테스트 참여
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ ¦ 4주차 (10/6) ¦ 1. 더미 버전 레밸 디자인과 분위기 제작 2 아트 UI 배치 ¦ 1. 268842fdcfc504dd1a336bfd0bd0c983b486715c 2. 965401d0fb67c45524fe473d09fdad3cce3b5ace ¦ 1. *https://trello.com/c/WBCu8mE6* 2. https://trello.com/c/buib0n4H ¦ 1. 깃제출한 씬에 들어가 확인 카톡에 업로드 2 아트 UI배치본 트렐로에 커밋함
맨마지막 페이제에 기입함 https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ ¦ 5주차 (10/13) ¦ 1. 카드 모델링 작업 -하승원- 2. 환풍구 제작 -태윤- 3. 캐릭터 모델링 -박영진- ¦ 1. https://trello.com/c/kbS3los8 2. https://trello.com/c/Y0PUczyJ 3. https://trello.com/c/Tuh1mFYW ¦ 1. 1fd8a5dde80210cda2f1686c3d4fe73c54fc1021 2. dec859f4bb88f60cb369004259c43fdb25487471 3. 64d8f0b1c5cf6e8f85074622dad16e283f285131 ¦ 1. 이수호 교수님 PPT에 기입함 2. 이수호 교수님 PPT에 기입함 3.이수호 교수PPT https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ ¦ 6주차 (10/20) ¦ 핵심 리소스 목록 (Fail 기준) ¦ 주요 리소스 적용 커밋 ¦ 리소스 적용 체크리스트 ¦ 빌드 내 반영 확인 ¦ ¦ ¦ 7주차 (10/27) ¦ 리팩토링 후 교정 항목 ¦ 수정된 리소스 커밋 ¦ 시각 보정 요청 문서 ¦ 반영 비교 캡처 ¦ ¦ ¦ 8주차 (11/3) ¦ UI / 이펙트 디자인 문서 ¦ UI/이펙트 커밋 ¦ 개선 요청 문서 ¦ 반영 결과 확인 ¦ ¦ ¦ 9주차 (11/10) ¦ 신규 콘텐츠 리소스 목록 ¦ 신규 리소스 커밋 ¦ 신규 리소스 배치 요청 ¦ 반영 스크린샷 ¦ ¦ ¦ 10주차 (11/17) ¦ 통합 시각 요소 점검표 ¦ 병합 리소스 커밋 ¦ 시각 오류 수정 요청 ¦ 병합 후 결과 확인 ¦ ¦ ¦ 11주차 (11/24) ¦ 최적화 리소스 리스트 ¦ 경량화 리소스 커밋 ¦ 최적화 적용 요청 ¦ FPS / 메모리 변화 확인 ¦ ¦ ¦ 12주차 (12/1) ¦ 최종 타이틀 / 배너 디자인 ¦ 최종 리소스 커밋 ¦ 릴리즈용 리소스 전달 문서 ¦ 완성 빌드 시각 확인 ¦ ¦
프로그래머
주차 (마감일) | 코드 문서 링크 (설계 / 클래스 구조) | Git 반영 링크 (기능 / 시스템) | 작업 지시 문서 (기획/아트 전달사항 반영) | 작업 완료 확인 문서 (기능 검증)
1주차 (9/15) | 파트 분류
서버 서창수
아웃코더 - 민경진 최호근
기획이 안나와서 프로그래머 채점 불과 ¦ 기획이 안나와서 프로그래머 채점 불과 ¦ 기획이 안나와서 프로그래머 채점 불과 ¦ 기획이 안나와서 프로그래머 채점 불과 ¦ ¦ 2주차 (9/22) ¦ 포톤 서버 열기 ¦ 480909b7068fe819e326a2fa3a9bf503873a7e8a ¦ https://trello.com/c/DWO9byhE
¦ 서버 연결 로그 확인 https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 3주차 (9/29) ¦ 1. 폴더 구조 개편 —서창수- 2. 플레이어 기능 -민경진 3. 클라이언트 기능 -최호근- ¦ 1. 111f2aa0c13aec20c3900aba83b9df14443863ef 2. f7733913ca33cfda5a7947b05740d2ef9febb607
dccea8195ed5b473315ed4a7f5735a92ecde723e
부터 3c2d85a13fcdd6e4d105eb3538318c8c99150d16
~ f994109b4a79634fce6240697b61fb4fee36ba9e 까지 사이에 있는것 까지 제출 입니다
죄송합니다 트렐로 하나당 하나의 커밋인줄 이땐 몰랐습니다
¦ https://trello.com/c/uMlvZpSz https://trello.com/c/RY8pR2Ey https://trello.com/c/Wcoyhn8X ¦ 1. 이수호 교수님 PPT에 기입함 2. 이수호 교수님 PPT에 기입함 3.이수호 교수PPT https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 4주차 (10/6) ¦ 서버 구조화 작업 창수- ¦ b6dca14695099d7b40fb9e453a36a176c5359c29 ¦ https://trello.com/c/Nqvkx7K9 ¦ 회의날 검수. https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 5주차 (10/13) ¦ 1. 쉐이더 적용 완료 -민경진- 2. 2차 스모크 테스트 -서창수- https://trello.com/c/oVRHsnCU 3.
아웃 코딩 플레이어 카메라 로직 -최호근
¦ 1. 714629c9def014519bdc0dced725d7e52a48e1b7 2. 0260c98f915392e3b710e19cf8d9e9b06c303832 3. efd315916bb6fc4365e65683b32939a5912ac7e1 ¦ 1. https://trello.com/c/iHTabVkD 2. https://trello.com/c/oVRHsnCU 3. https://trello.com/c/Pbw5kGZn
¦ 회의날 검수 및 PPT 마지막 페이제 캡쳐본 제출 https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 6주차 (10/20) ¦ 핵심 루프 작동 확인서 ¦ 빌드 커밋 (중간판) ¦ 중간 점검 요청 ¦ 실행 빌드 링크 ¦ ¦ 7주차 (10/27) ¦ 코드 리팩토링 계획서 ¦ 리팩토링 커밋 ¦ 정리 요청 문서 ¦ 코드 구조 확인 ¦ ¦ 8주차 (11/3) ¦ UI 개선 기능 문서 ¦ UI 개선 커밋 ¦ 기능 개선 요청 ¦ 반영 스크린샷 ¦ ¦ 9주차 (11/10) ¦ 신규 콘텐츠 설계서 ¦ 신규 기능 커밋 ¦ 콘텐츠 추가 요청 ¦ 신규 기능 확인 ¦ ¦ 10주차 (11/17) ¦ 브랜치 통합 계획서 ¦ Merge 커밋 / PR 링크 ¦ 병합 요청 문서 ¦ 병합 후 빌드 확인 ¦ ¦ 11주차 (11/24) ¦ 빌드 세팅 문서 ¦ Build 커밋 ¦ 빌드 점검 요청 ¦ 빌드 실행 스크린샷 ¦ ¦ 12주차 (12/1) ¦ 최종 릴리즈 로그 ¦ Final Build 커밋 ¦ 릴리즈 요청 문서 ¦ 빌드 실행 확인 링크 ¦
QA
주차 (마감일) | QA 계획 문서 링크 (테스트 케이스) | Git 반영 링크 (로그 / 시트) | 테스트 지시 문서 (이슈 전달) | 결과 확인 문서 (테스트 리포트)
1주차 (9/15) | 실물 기간 | QA 폴더 생성 커밋 | 테스트 계획 공유 | 초기 세팅 확인 캡처
2주차 (9/22) | 첫 서버 빌드 테스트 NO.1 기록
3d0dda944adb8ac4be0db881c173d5854f626556 | 폰트 깨짐 수정 요청 | 결과 기록 문서
3주차 (9/29) | 실물 기간 제작 플레이테스트 | 깃반영 X 실물로 플레이함 | 탄확인 카드 4장 > 3장 밸런스 요청
4주차 (10/6) | 서버 클라 미완성 테스트 X
5주차 (10/13) | 서버&클라&테스트 케이스 QA 작성 | d9ba82831aa4fd96d2cd2d5d4cf43486265fa06d | https://trello.com/c/uY2k5cey | https://drive.google.com/drive/folders/1SZ00p8gv2BACjHTIdVA652Vv7QiN8BYl?usp=drive_link
링크 메모장 커밋 제출 및 드라이브 업로드
6주차 (10/20) | 핵심 루프 QA 계획 | QA 빌드 테스트 커밋 | 중간 점검 요청 | QA 결과 보고서
7주차 (10/27) | 리팩토링 QA 문서 | QA Round 5 커밋 | 수정 확인 요청 | QA 비교 결과
8주차 (11/3) | UI / 튜토리얼 QA 계획 | QA Round 6 커밋 | UI 피드백 요청 | 결과 보고 문서
9주차 (11/10) | 신규 콘텐츠 QA 시트 | QA Round 7 커밋 | 신규 콘텐츠 검증 요청 | 결과 보고 문서
10주차 (11/17) | 통합 QA 계획 | QA Round 8 커밋 | 병합 테스트 요청 | 통합 QA 결과
11주차 (11/24) | 빌드 QA 계획 | QA Round 9 커밋 | 빌드 검증 요청 | 결과 보고서
12주차 (12/1) | 최종 QA 리포트 | QA 최종 결과 커밋 | 릴리즈 QA 요청 | QA 완료 보고서