## 시트1
기획
주차 (마감일) | 기획 문서 링크 (초안 / 구조 / 시트) | Git 반영 링크 (데이터 / 구조 / 밸런스) | 작업 지시 문서 (역할별 전달사항) | 작업 완료 확인 문서 (결과 반영 검증)
1주차 (9/15) | 1. 실물 프로젝트 기획
2.클라이언트 기획 도출
3 .PPt제작 | 1
실물 제작이라
따로 깃중간 작업 미제출
a6f0a73df5b44f4d1205d7cd81adc0ae93557304 3.9c14a23ec5976984247c8dafc3622508a83cfec9 3. 이수호 교수님 과제방 제출 ¦ 1. https://trello.com/c/fOPzYOTM 2. a6f0a73df5b44f4d1205d7cd81adc0ae93557304 3. 이수호 교수님 과제방 제출, ¦ 실물 제작이라 따로 깃중간 작업 미제출 2. 깃반영링크에 캡쳐본 3. 이수호 교수님 과제방 제출,
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 2주차 (9/22) ¦ 1.실물 보드게임 제작
2. 아트 스토리보드 작성 3. 코더 스토리보드 작성 ¦ 1.중간 작업 미제출 2. f558544824c4ee19c2fcf733af2c9d92c46739d8
9957d6f94a5700378bc5094ff84eb5cd2d84fc93 ¦ 1. https://trello.com/c/fOPzYOTM 2. https://trello.com/c/VkLJ6gRk 3. https://trello.com/c/bDTxhCQx ¦ 실물 제작이라 따로 깃중간 작업 미제출
2,3 PM이 따로 간트 차트에 스토리보드 옮겨적은걸로 확인 https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1A0uLVLbcc5pvdpeg21GIHyqX1k-qH--qC50vpxwFY-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 3주차 (9/29) ¦ 실물 프로젝트 기획 플레이 테스트 ¦ 79376933ba199794b56043dc9879d952152da6ea ¦ https://trello.com/c/fOPzYOTM ¦ 실물 보드게임 제작 카드를 사진을 찍어 깃커밋에서 확인하였슴.
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 4주차 (10/6) ¦ 기획은 아트 겸임이므로 이번턴은 아트 진행 기획은
2주차 스토리보드 보며 진행 ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ 5주차 (10/13) ¦ PPT 작업 현황 제작-최명서 https://trello.com/c/92n2y4NO
회의후 각 트렐로마다 설명에 화이트 보드로 기입함 따로 제출할 문서 X ¦ Git 커밋 링크 (8a0ff04cb92c8b1a7361bc60c01cd521270672cf) ¦ https://trello.com/c/92n2y4NO ¦ 발표 완료.
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 6주차 (10/20) ¦ 기획 룰북 제작 https://trello.com/c/K0zKAfzS ¦ 0be1d13ccbe006874e7be5829256b91d9dea3a38 ¦ 기획 룰북 제작 https://trello.com/c/K0zKAfzS ¦ 트렐로 댓글 ¦ ¦ 7주차 (10/27) ¦ 사운드 서칭 ¦ 35b77cef67766ac26e62e2033b763f5a3e315f67 ¦ https://trello.com/c/1MCpAN3G ¦ https://trello.com/c/1MCpAN3G 깃 커밋으로 확인함 ¦ ¦ 8주차 (11/3) ¦ 튜토리얼 / 가이드 플로우 설계 문서 ¦ Git 커밋 링크 (tutorial_flow.md) ¦ 튜토리얼 트리거 요청 문서 ¦ 튜토리얼 실행 빌드 캡처 ¦ ¦ 9주차 (11/10) ¦ 신규 스테이지 및 콘텐츠 기획 문서 ¦ Git 커밋 링크 (stage_02.json) ¦ 신규 콘텐츠 구현 요청 문서 ¦ 신규 콘텐츠 반영 빌드 확인 ¦ ¦ 10주차 (11/17) ¦ 시스템 연결 점검 문서 (system_connection_check.md) ¦ Git 커밋 링크 (system_connection.md) ¦ 기능 병합 및 오류 검토 요청 문서 ¦ 병합 로그 / QA 통합 결과 확인 ¦ ¦ 11주차 (11/24) ¦ 빌드 세팅 점검표 (build_ready_checklist.md) ¦ Git 커밋 링크 (build_ready.md) ¦ 빌드 전 점검 요청 문서 ¦ QA 사전 빌드 검증 로그 ¦ ¦ 12주차 (12/1) ¦ 최종 릴리즈 변경 기록 (CHANGELOG.md) ¦ Git Tag 링크 (v1.0.0) ¦ 최종 빌드 릴리즈 요청 문서 ¦ 완성 빌드 실행 링크 및 최종 확인 캡처 ¦
아트
주차 (마감일) | 리소스 문서 링크 (원화 / 모델 / UI) | Git 반영 링크 (리소스 / 머티리얼 / 애니메이션) | 작업 지시 문서 (역할별 전달사항) | 작업 완료 확인 문서 (결과 반영 검증)
1주차 (9/15) | 아트 컨셉 리서치 PPT제작
실물 보드게임 아트 기획 ¦ GIT 따로 제작 X 이수호 교수님 괴제로 제출 https://drive.google.com/drive/folders/1TO50ztn_c8rJFYe6C6mDPHKJxLIwd5OG ¦ https://trello.com/c/OQ8uQUmS ¦ https://drive.google.com/drive/folders/1TO50ztn_c8rJFYe6C6mDPHKJxLIwd5OG 드라이브에 아트 문서 확인 완료 ¦ ¦ ¦ 2주차 (9/22) ¦ 실물 보드게임 제작 ¦ 실물 보드 게임이라 중간 커밋 미제출 ¦ 1.중간 작업 미제출 ¦ 실물 제작이라 따로 깃중간 작업 미제출 ¦ ¦ ¦ 3주차 (9/29) ¦ 실물 프로젝트 카드 실물 제작 완료 ¦ 79376933ba199794b56043dc9879d952152da6ea ¦ https://trello.com/c/fOPzYOTM
¦ 깃링크에 있는 사진 업로드본과 카드 내역 실제 플레이테스트 참여
https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ ¦ 4주차 (10/6) ¦ 1. 더미 버전 레밸 디자인과 분위기 제작 2 아트 UI 배치 ¦ 1. 268842fdcfc504dd1a336bfd0bd0c983b486715c 2. 965401d0fb67c45524fe473d09fdad3cce3b5ace ¦ 1. *https://trello.com/c/WBCu8mE6* 2. https://trello.com/c/buib0n4H ¦ 1. 깃제출한 씬에 들어가 확인 카톡에 업로드 2 아트 UI배치본 트렐로에 커밋함
맨마지막 페이제에 기입함 https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ ¦ 5주차 (10/13) ¦ 1. 카드 모델링 작업 -하승원- 2. 환풍구 제작 -태윤- 3. 캐릭터 모델링 -박영진- ¦ 1. https://trello.com/c/kbS3los8 2. https://trello.com/c/Y0PUczyJ 3. https://trello.com/c/Tuh1mFYW ¦ 1. 1fd8a5dde80210cda2f1686c3d4fe73c54fc1021 2. dec859f4bb88f60cb369004259c43fdb25487471 3. 64d8f0b1c5cf6e8f85074622dad16e283f285131 ¦ 1. 이수호 교수님 PPT에 기입함 2. 이수호 교수님 PPT에 기입함 3.이수호 교수PPT https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ ¦ 6주차 (10/20) ¦ 배경 모델 테이블 https://trello.com/c/qHDltD4F 네온 조명 추가 https://trello.com/c/DB0qbMgO 캐릭터 손모델링 제작 https://trello.com/c/7ZqB2CKF ¦ a28c5a02453cd11de0718688a5fd471b5a26a8c3
25b3401f1cfedf682cb8266172f91452e556ae72
488327bb3287263af7fee331458a451aa5c9dd35 ¦ 배경 모델 테이블 https://trello.com/c/qHDltD4F 네온 조명 추가 https://trello.com/c/DB0qbMgO 캐릭터 손모델링 제작 https://trello.com/c/7ZqB2CKF 댓글 업로드 및 카톡 업로드 ¦ 배경 모델 테이블 https://trello.com/c/qHDltD4F 네온 조명 추가 https://trello.com/c/DB0qbMgO 캐릭터 손모델링 제작 https://trello.com/c/7ZqB2CKF 댓글 업로드 및 카톡 업로드 ¦ ¦ ¦ 7주차 (10/27) ¦ https://trello.com/c/T31yziwQ https://trello.com/c/hczemMBZ https://trello.com/c/zQtn9rsd
https://trello.com/c/TokePhDb
https://trello.com/c/GyJXgqUR ¦ 0df012bf772a434a8dd6b3a76a65ca78588efe35
47c5765994cd04ba46e05a8eb7a999fe43e6d221
a5b91035b4cdc5b1e8da3400345814b37035cbbb ¦ https://trello.com/c/T31yziwQ
https://trello.com/c/hczemMBZ https://trello.com/c/zQtn9rsd
https://trello.com/c/TokePhDb
https://trello.com/c/GyJXgqUR ¦ https://trello.com/c/T31yziwQ댓글 확인
https://trello.com/c/hczemMBZ https://trello.com/c/zQtn9rsd
https://trello.com/c/TokePhDb
https://trello.com/c/GyJXgqUR ¦ ¦ ¦ 8주차 (11/3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9주차 (11/10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10주차 (11/17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11주차 (11/24) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12주차 (12/1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
프로그래머
주차 (마감일) | 코드 문서 링크 (설계 / 클래스 구조) | Git 반영 링크 (기능 / 시스템) | 작업 지시 문서 (기획/아트 전달사항 반영) | 작업 완료 확인 문서 (기능 검증)
1주차 (9/15) | 파트 분류
서버 서창수
아웃코더 - 민경진 최호근
기획이 안나와서 프로그래머 채점 불과 ¦ 기획이 안나와서 프로그래머 채점 불과 ¦ 기획이 안나와서 프로그래머 채점 불과 ¦ 기획이 안나와서 프로그래머 채점 불과 ¦ ¦ 2주차 (9/22) ¦ 포톤 서버 열기 ¦ 480909b7068fe819e326a2fa3a9bf503873a7e8a ¦ https://trello.com/c/DWO9byhE
¦ 서버 연결 로그 확인 https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 3주차 (9/29) ¦ 1. 폴더 구조 개편 —서창수- 2. 플레이어 기능 -민경진 3. 클라이언트 기능 -최호근- ¦ 1. 111f2aa0c13aec20c3900aba83b9df14443863ef 2. f7733913ca33cfda5a7947b05740d2ef9febb607
dccea8195ed5b473315ed4a7f5735a92ecde723e
부터 3c2d85a13fcdd6e4d105eb3538318c8c99150d16
~ f994109b4a79634fce6240697b61fb4fee36ba9e 까지 사이에 있는것 까지 제출 입니다
죄송합니다 트렐로 하나당 하나의 커밋인줄 이땐 몰랐습니다
¦ https://trello.com/c/uMlvZpSz https://trello.com/c/RY8pR2Ey https://trello.com/c/Wcoyhn8X ¦ 1. 이수호 교수님 PPT에 기입함 2. 이수호 교수님 PPT에 기입함 3.이수호 교수PPT https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 4주차 (10/6) ¦ 서버 구조화 작업 창수- ¦ b6dca14695099d7b40fb9e453a36a176c5359c29 ¦ https://trello.com/c/Nqvkx7K9 ¦ 회의날 검수. https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 5주차 (10/13) ¦ 1. 쉐이더 적용 완료 -민경진- 2. 2차 스모크 테스트 -서창수- https://trello.com/c/oVRHsnCU 3.
아웃 코딩 플레이어 카메라 로직 -최호근
¦ 1. 714629c9def014519bdc0dced725d7e52a48e1b7 2. 0260c98f915392e3b710e19cf8d9e9b06c303832 3. efd315916bb6fc4365e65683b32939a5912ac7e1 ¦ 1. https://trello.com/c/iHTabVkD 2. https://trello.com/c/oVRHsnCU 3. https://trello.com/c/Pbw5kGZn
¦ 회의날 검수 및 PPT 마지막 페이제 캡쳐본 제출 https://docs.google.com/presentation/d/1hpO4cVr5BpY_izOAIc_hYjfmvudCffKuRJ-CoJsR6jg/edit?usp=sharing ¦ ¦ 6주차 (10/20) ¦ 자신에게 샷을 겨누는 코드 https://trello.com/c/bjRAXT6w 카드 드로우 시스템 & UI 연동 & 격발 제한 시간 https://trello.com/c/d5WWMoJ2 기획 수정사항 디버그 수정 https://trello.com/c/ooLlUsQg ¦ f24503b6497fbc452941ce7d9ef74150260673c2
b6316959466758a9d942c98629ccc4be390aeb5b
e92d5bfebcdd33f56610aa298e8812af3ab52faa ¦ 자신에게 샷을 겨누는 코드 https://trello.com/c/bjRAXT6w 카드 드로우 시스템 & UI 연동 & 격발 제한 시간 https://trello.com/c/d5WWMoJ2 기획 수정사항 디버그 수정 https://trello.com/c/ooLlUsQg ¦ 자신에게 샷을 겨누는 코드 https://trello.com/c/bjRAXT6w 카드 드로우 시스템 & UI 연동 & 격발 제한 시간 https://trello.com/c/d5WWMoJ2 기획 수정사항 디버그 수정 https://trello.com/c/ooLlUsQg 트렐로 댓글 및 카톡으로 확인함 직접 플레이도 해봄 ¦ ¦ 7주차 (10/27) ¦ https://trello.com/c/Sdnk5VA7
https://trello.com/c/SKeyrsJ6 ¦ 5f1e0dadce691756d7eec1777620984de93b53d8
865ab5467e897719f1b6b4de85d29c3fe8fb0b8d ¦ https://trello.com/c/Sdnk5VA7
https://trello.com/c/SKeyrsJ6 ¦ https://trello.com/c/Sdnk5VA7
https://trello.com/c/SKeyrsJ6 ¦ ¦ 8주차 (11/3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9주차 (11/10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10주차 (11/17) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11주차 (11/24) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12주차 (12/1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
QA
주차 (마감일) | QA 계획 문서 링크 (테스트 케이스) | Git 반영 링크 (로그 / 시트) | 테스트 지시 문서 (이슈 전달) | 결과 확인 문서 (테스트 리포트)
1주차 (9/15) | 실물 기간 | QA 폴더 생성 커밋 | 테스트 계획 공유 | 초기 세팅 확인 캡처
2주차 (9/22) | 첫 서버 빌드 테스트 NO.1 기록
3d0dda944adb8ac4be0db881c173d5854f626556 | 폰트 깨짐 수정 요청 | 결과 기록 문서
3주차 (9/29) | 실물 기간 제작 플레이테스트 | 깃반영 X 실물로 플레이함 | 탄확인 카드 4장 > 3장 밸런스 요청
4주차 (10/6) | 서버 클라 미완성 테스트 X
5주차 (10/13) | 서버&클라&테스트 케이스 QA 작성 | d9ba82831aa4fd96d2cd2d5d4cf43486265fa06d | https://trello.com/c/uY2k5cey | https://drive.google.com/drive/folders/1SZ00p8gv2BACjHTIdVA652Vv7QiN8BYl?usp=drive_link
링크 메모장 커밋 제출 및 드라이브 업로드
6주차 (10/20) | 총기능 루프 QA 계획
https://trello.com/c/Dqsg4Dx0 | 1ee03215dbb0e7315cf95cf61390d6ab6772b30b | https://trello.com/c/Dqsg4Dx0 | https://trello.com/c/Dqsg4Dx0
7주차 (10/27) | https://trello.com/c/KwTFusvE | 9e70b020f480579f1ef846e1ba2d00955393e5a0 | https://trello.com/c/KwTFusvE | https://trello.com/c/KwTFusvE
8주차 (11/3)
9주차 (11/10)
10주차 (11/17)
11주차 (11/24)
12주차 (12/1)